校园一站式信息平台

就业 · 考研 · 出国留学

产品规划与技术方案文档

团队：5 人  |  周期：16 周  |  课程：软件协同

目录

第一部分：功能评审与优化

1.1  功能评审意见

1.2  新增功能建议

1.3  最终功能清单

第二部分：技术方案

2.1  技术栈选型

2.2  系统架构描述

2.3  关键技术难点

2.4  技术亮点建议（答辩加分项）

第三部分：团队分工与项目规划

3.1  角色职责矩阵（RACI）

3.2  各角色定位与开发分工

3.3  任务拆解

3.4  里程碑规划（16 周 / 8 个 Sprint）

3.5  协作工具建议

# 第一部分：功能评审与优化

## 1.1 功能评审意见

以下表格针对现有功能方案给出合并/删除/调整建议：

| 原功能 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 就业/考研/留学各自的讨论区 × 3 | 合并为统一社区模块，用标签区分 | 三个独立讨论区分散流量，统一社区能产生跨板块互动，减少重复开发 |
| 就业资料整理 与 岗位信息发布 | 拆清楚：岗位信息=结构化数据，资料=文档附件+帖子 | 混在一起定义模糊，岗位信息应为可筛选卡片列表，资料分享走社区帖子 |
| 学长学姐就业去向/考研经验/文书经验分享 | 合并为「经验帖/故事墙」，用类型标签区分 | 本质都是 UGC 经验帖，数据模型一致，独立做三套无意义 |
| 往年试题整理 与 语言考试资料分享 | 合并为「资料库」模块，按分类组织 | 都是文件上传+下载+分类，统一做一套上传审核流程 |
| 海外择校分析 与 往年院校招考信息 | 合并为「院校数据分析」模块 | 核心都是帮用户选学校，技术实现类似，合并后可做国内 vs 海外对比 |
| 数据可视化（待定） | 明确方向：热度看板+路径推荐雷达图 | 待定在答辩时会被追问，必须落地 |
| 用户体系：学号+姓名+手机号 | 简化为手机号注册+学号选填认证 | 强制学号验证门槛太高，降低注册门槛，认证作为增值身份 |

## 1.2 新增功能建议

A. 「路径推荐」决策辅助工具（强烈推荐，技术亮点）

用户填一份简短问卷（GPA、英语水平、实习经历、兴趣偏好、经济条件等），系统基于加权模型输出"适合你的方向"建议（就业/考研/留学的匹配度雷达图）。答辩时这是核心差异化卖点，也正好用上数据可视化。

B. 「时间线/里程碑」规划功能

每条路径有一条标准时间线（如考研：3月确定目标→7月一轮复习→9月报名→12月考试），用户可看到关键节点和倒计时。开发量不大但产品感很强，答辩演示效果好。

C. 热度看板 / 数据大屏

把"数据可视化"落地：本校用户选择比例、热门院校/企业 TOP10、资料下载排行、讨论热词词云。这是已有数据的自然衍生，也是答辩展示的视觉重点。

D. 收藏夹 + 个人中心

用户收藏岗位、资料、帖子，在个人中心统一查看。看起来简单但缺了它用户体验会很割裂。

E. 站内通知 / 消息

评论回复提醒、收藏内容更新提醒。不需要做实时 WebSocket，轮询或进入页面时拉取即可，工期可控。

## 1.3 最终功能清单

### 一、社区模块

| 优先级 | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 发帖/评论/点赞 | P0 | 支持富文本，标签分类（就业/考研/留学/闲聊） |
| P0 | 经验帖/故事墙 | P0 | 特殊帖子类型，有结构化字段，首页推荐展示 |
| P0 | 帖子搜索与筛选 | P0 | 按标签、关键词、时间排序 |
| P1 | 热帖排行 | P1 | 按浏览/点赞/评论数排序 |

### 二、信息聚合模块

| 优先级 | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 岗位信息发布与浏览 | P0 | 结构化卡片，支持筛选 |
| P1 | 院校数据分析 | P1 | 考研分数线+报录比+海外院校数据，支持对比 |
| P0 | 资料库 | P0 | 统一文件上传下载区，分类+搜索 |

### 三、决策辅助模块（技术亮点）

| 优先级 | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 路径推荐测评 | P1 | 问卷→加权算法→雷达图，答辩核心演示功能 |
| P2 | 时间线/里程碑 | P2 | 三条路径标准备战时间线+倒计时 |

### 四、数据可视化模块

| 优先级 | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 热度看板 | P1 | 选择比例饼图、热门排行、讨论热词词云 |
| P2 | 资料下载/浏览统计 | P2 | 资料热度排行，辅助发现高质量内容 |

### 五、用户体系

| 优先级 | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 手机号注册登录 | P0 | JWT 鉴权 |
| P1 | 学号认证（选填） | P1 | 认证后显示已认证标识 |
| P0 | 个人中心 | P0 | 基本信息、我的帖子、我的收藏 |
| P1 | 收藏功能 | P1 | 收藏岗位/资料/帖子 |
| P2 | 站内通知 | P2 | 评论回复提醒 |

### 六、管理后台

| 优先级 | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 内容审核 | P0 | 资料/帖子上架审核，违规下架 |
| P0 | 用户管理 | P0 | 封禁/角色分配 |
| P2 | 数据概览 | P2 | 注册量、发帖量、活跃趋势 |

# 第二部分：技术方案

## 2.1 技术栈选型

### 前端技术栈

| 维度 | 推荐方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Vue 3 + TypeScript | 团队全员熟悉 Vue；加 TS 体现工程规范，答辩加分 |
| 构建工具 | Vite 6 | HMR 秒级热更新，开发体验优秀 |
| UI 组件库 | Element Plus | 生态成熟，文档中文友好，快速出页面 |
| 状态管理 | Pinia | Vue 3 官方推荐，TS 支持好 |
| 数据可视化 | ECharts 5 | 开箱即用，雷达图/词云/地图都内置 |
| HTTP 请求 | Axios | 拦截器、请求取消、统一错误处理成熟 |
| CSS 方案 | UnoCSS（原子化） | 比 Tailwind 更快（按需生成），答辩可以聊原子化 CSS |

### 后端技术栈

| 维度 | 推荐方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 语言/框架 | Spring Boot 3.2 + JDK 17 | 全员熟悉 Java，Spring Boot 生态完整 |
| 微服务框架 | Spring Cloud Alibaba 2022 | Nacos + Sentinel 国内社区活跃 |
| 注册/配置中心 | Nacos 2.x | 注册+配置二合一，部署简单 |
| API 网关 | Spring Cloud Gateway | 与 Spring 无缝集成，支持动态路由/限流 |
| 服务间通信 | OpenFeign + RocketMQ | Feign 声明式调用；RocketMQ 做异步解耦 |
| 鉴权 | Sa-Token + JWT | 轻量，API 简洁，比 Spring Security 配置少 70% |
| 接口文档 | Knife4j (Swagger 增强) | 界面美观，支持在线调试 |

### 数据层

| 维度 | 推荐方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 关系型数据库 | MySQL 8.0 | 团队熟悉度高，Spring 生态默认支持 |
| ORM | MyBatis-Plus | CRUD 自动生成，分页/逻辑删除内置 |
| 缓存 | Redis 7 | 热帖排行、验证码、Token 存储、接口限流 |
| 搜索引擎 | Elasticsearch 8 | 全文搜索刚需，ik 中文分词，答辩讲倒排索引 |
| 对象存储 | MinIO（自部署） | 兼容 S3 协议，本地部署免费 |

### DevOps & 部署

| 维度 | 推荐方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 容器化 | Docker + Docker Compose | 一键启动所有服务，环境一致 |
| CI/CD | GitHub Actions | 已在用 GitHub，push 自动构建 |
| 反向代理 | Nginx | 前端托管 + 后端反向代理 |

## 2.2 系统架构描述

整体采用前后端分离 + 微服务架构，分为四层：

接入层

Nginx 做反向代理和前端静态资源托管。用户请求先到 Nginx，静态资源直接返回，API 请求转发到网关。

网关层

Spring Cloud Gateway 统一入口，负责路由分发、JWT 鉴权校验、接口限流（基于 Sentinel）、跨域处理。所有后端服务对外不暴露端口，只通过网关访问。

服务层

按业务拆分为 5 个微服务，都注册到 Nacos：

- 用户服务 (user-service)：注册登录、学号认证、个人中心、收藏管理

- 社区服务 (community-service)：帖子 CRUD、评论点赞、经验帖、热帖排行

- 信息服务 (info-service)：岗位信息管理、院校数据分析、资料库，文件实体存 MinIO

- 分析服务 (analysis-service)：路径推荐算法、热度看板数据聚合、数据可视化接口

- 管理服务 (admin-service)：内容审核、用户管理、运营数据概览

服务间同步调用走 OpenFeign，异步事件走 RocketMQ。

数据层

MySQL 做主存储（各服务逻辑隔库），Redis 做缓存和排行榜，ES 做全文搜索索引，MinIO 存文件。

## 2.3 关键技术难点

难点一：全文搜索的数据同步

帖子、岗位、资料写入 MySQL 后需要同步到 ES。建议用 Canal 监听 MySQL binlog 异步同步到 ES。退一步方案是在 Service 层写完 MySQL 后发 MQ 消息，消费端写 ES。

难点二：路径推荐算法设计

用加权评分模型：定义 6-8 个维度，每个维度对三条路径有不同权重，最后归一化输出雷达图。权重可以硬编码，答辩时讲"基于多维加权的决策模型"。

难点三：热帖排行的性能

用 Redis 的 Sorted Set，帖子被浏览/点赞/评论时 ZINCRBY 更新分值，读排行榜直接 ZREVRANGE。可做多维度排行（日榜/周榜/总榜）。

难点四：文件上传的大文件处理

前端做分片上传（file.slice 切片 → 逐片上传 → 后端合并），支持断点续传。MinIO 原生支持 multipart upload。

难点五：微服务拆分后的数据一致性

建议用最终一致性方案：删除用户时发 MQ 事件，各服务消费后自行清理，不上分布式事务框架。答辩时讲清楚为什么选择最终一致性而不是强一致性。

## 2.4 技术亮点建议（答辩加分项）

| 亮点 | 答辩展示方式 | 投入成本 |
| --- | --- | --- |
| 微服务架构 + Nacos | 演示 Nacos 控制台，展示服务注册列表和动态配置切换 | 中 |
| Elasticsearch 全文搜索 | 演示中文分词搜索效果，对比 MySQL LIKE 的速度差异 | 中 |
| ECharts 数据可视化大屏 | 独立数据看板页面，饼图+柱状图+词云+雷达图 | 低 |
| 路径推荐雷达图 | 现场填问卷→实时出雷达图，互动感强 | 低 |
| MinIO 分布式对象存储 | 讲为什么不直接存本地磁盘，展示 S3 兼容协议 | 低 |
| 分片上传+断点续传 | 现场上传大文件，演示进度条和暂停续传 | 中 |
| Docker Compose 一键部署 | 展示 docker-compose up 启动整个项目 | 低 |
| GitHub Actions CI/CD | 展示 push 代码自动触发构建部署的流水线 | 低 |

# 第三部分：团队分工与项目规划

## 3.1 角色职责矩阵（RACI）

R = 负责执行，A = 最终审批/拍板，C = 需要咨询意见，I = 需要知会

| 活动 | PM | 计划经理 | 开发经理 | 测试经理 | 质量经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求调研与用户访谈 | A/R | I | C | I | C |
| 功能清单与优先级定义 | A/R | C | C | I | I |
| 原型设计 | R | I | C | I | I |
| 需求评审会 | A | R(组织) | C | C | C |
| 技术架构设计 | C | I | A/R | I | C |
| 数据库设计 | I | I | A/R | I | C |
| 接口文档定义 | C | I | A/R | C | I |
| 排期与迭代计划 | C | A/R | C | C | I |
| 前端开发 | I | I | R(分配) | I | I |
| 后端开发 | I | I | A/R | I | I |
| 基础设施搭建 | I | I | A/R | I | I |
| 每日站会与进度跟踪 | I | A/R | C | I | I |
| 代码 Review | I | I | A/R | I | C |
| 测试用例编写 | I | I | C | A/R | C |
| 功能测试执行 | I | I | I | A/R | C |
| 性能/压力测试 | I | I | C | R | A |
| Bug 跟踪与回归 | I | R(跟进) | C | A/R | C |
| 部署与发布 | I | R(协调) | A/R | C | I |
| 答辩材料准备 | A/R | C | C | I | I |
| 项目文档归档 | C | R | C | C | A |
| 过程文档管理 | I | C | I | I | A/R |

## 3.2 各角色定位与开发分工

PM（产品经理）

定义"做什么"。负责需求、原型、答辩演示。开发期间主攻前端页面（数据看板、路径推荐等展示层）。

计划经理

定义"什么时候做完"。组织站会、跟踪进度、协调资源。开发期间主攻前端页面（社区模块、个人中心等），同时维护任务看板。

开发经理

定义"怎么做"。架构设计、技术选型拍板、代码质量把关。开发期间主攻后端核心服务+基础设施。

测试经理

保证"做得对"。编写测试用例、执行测试、管理 Bug。开发期间主攻后端业务服务（管理后台、审核流程等）。

质量经理

保证"过程规范"。代码规范检查、文档完整性。开发期间主攻后端业务服务（信息服务、资料库等），同时负责 SonarQube 和过程文档。

## 3.3 任务拆解

### 基础设施（开发经理主导，第 1-3 周）

| 任务 | 优先级 | 负责角色 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spring Cloud 脚手架搭建 | P0 | 开发经理 | 3天 |
| Nacos 注册/配置中心部署 | P0 | 开发经理 | 1天 |
| Gateway 网关配置 | P0 | 开发经理 | 2天 |
| MySQL 库表设计 | P0 | 开发经理+全员 | 2天 |
| Redis 接入+工具类封装 | P0 | 开发经理 | 1天 |
| MinIO 部署+文件上传封装 | P0 | 质量经理 | 2天 |
| Docker Compose 编排 | P0 | 开发经理 | 1天 |
| GitHub Actions CI/CD | P1 | 开发经理 | 1天 |
| ES 部署+ik 分词+搜索模块 | P1 | 开发经理 | 2天 |
| 前端脚手架搭建 | P0 | 计划经理 | 2天 |

### 用户服务 user-service

| 任务 | 优先级 | 负责角色 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机号注册/登录 + Sa-Token | P0 | 测试经理(后端) | 2天 |
| 学号认证接口 | P1 | 测试经理(后端) | 1天 |
| 个人中心接口 | P0 | 测试经理(后端) | 2天 |
| 收藏功能 | P1 | 测试经理(后端) | 1天 |
| 站内通知接口 | P2 | 测试经理(后端) | 2天 |
| 登录/注册/个人中心前端 | P0 | 计划经理(前端) | 3天 |

### 社区服务 community-service

| 任务 | 优先级 | 负责角色 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帖子 CRUD + 标签分类 | P0 | 质量经理(后端) | 2天 |
| 评论功能（二级评论） | P0 | 质量经理(后端) | 2天 |
| 点赞功能（Redis缓存+持久化） | P0 | 质量经理(后端) | 1天 |
| 经验帖结构化字段扩展 | P0 | 质量经理(后端) | 1天 |
| 热帖排行（Redis Sorted Set） | P1 | 质量经理(后端) | 1天 |
| 帖子搜索（ES 全文检索） | P0 | 开发经理(协助) | 2天 |
| 社区前端页面 | P0 | 计划经理(前端) | 4天 |

### 信息服务 info-service

| 任务 | 优先级 | 负责角色 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位信息 CRUD + 筛选 | P0 | 质量经理(后端) | 2天 |
| 资料库（元数据+MinIO对接） | P0 | 质量经理(后端) | 2天 |
| 分片上传+断点续传 | P1 | 开发经理(协助) | 2天 |
| 院校数据分析接口 | P1 | 测试经理(后端) | 3天 |
| 岗位列表+资料库前端 | P0 | PM(前端) | 3天 |
| 院校对比前端页面 | P1 | PM(前端) | 2天 |

### 分析服务 analysis-service

| 任务 | 优先级 | 负责角色 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路径推荐算法（加权模型） | P1 | 开发经理(后端) | 2天 |
| 热度看板数据聚合接口 | P1 | 开发经理(后端) | 2天 |
| 路径推荐前端（问卷+雷达图） | P1 | PM(前端) | 3天 |
| 数据看板前端 | P1 | PM(前端) | 3天 |
| 时间线/里程碑页面 | P2 | 计划经理(前端) | 2天 |

### 管理后台 admin-service

| 任务 | 优先级 | 负责角色 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容审核接口 | P0 | 测试经理(后端) | 2天 |
| 用户管理接口 | P0 | 测试经理(后端) | 1天 |
| 运营数据概览接口 | P2 | 测试经理(后端) | 1天 |
| 管理后台前端页面 | P0 | 计划经理(前端) | 3天 |

## 3.4 里程碑规划（16 周 / 8 个 Sprint）

采用 2 周一个 Sprint 的节奏。

### 第一阶段：地基（第 1-4 周）

Sprint 1（第 1-2 周）—— 架构搭建 + 需求确认

| 周次 | 角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| W1-W2 | PM | 完成需求文档终稿、原型图、答辩 PPT 框架 |
| W1-W2 | 计划经理 | 搭建任务看板、制定排期、前端脚手架 |
| W1-W2 | 开发经理 | 微服务脚手架、Nacos+Gateway+Docker Compose、库表设计 |
| W1-W2 | 测试经理 | 编写核心模块测试用例、搭建测试环境 |
| W1-W2 | 质量经理 | 制定代码规范、配置 SonarQube、Git 分支策略文档 |

交付物：完整需求文档+原型图；技术架构跑通；Docker Compose 一键启动。

Sprint 2（第 3-4 周）—— 用户体系 + 社区核心

后端：用户注册登录 + Sa-Token 鉴权 + 帖子 CRUD + 评论。前端：登录注册页 + 社区帖子列表与详情页。

交付物：能注册登录；能发帖、评论、浏览。

### 第二阶段：主体功能（第 5-10 周）

Sprint 3（第 5-6 周）—— 信息模块 + 资料库

后端：岗位信息 CRUD + 资料库（MinIO 对接）+ 分片上传。前端：岗位列表页 + 资料库页面。

交付物：岗位信息可筛选浏览；资料可上传下载。

Sprint 4（第 7-8 周）—— 搜索 + 排行 + 管理后台

后端：ES 全文搜索接入 + 热帖排行 + 管理后台。前端：搜索功能集成 + 管理后台页面。测试经理开始第一轮系统测试。

交付物：全文搜索可用；管理后台可审核内容；第一轮 Bug 清单。

Sprint 5（第 9-10 周）—— 数据分析 + 可视化

后端：路径推荐算法 + 院校数据分析 + 热度看板接口。前端：路径推荐（问卷+雷达图）+ 数据看板大屏 + 院校对比。

交付物：路径推荐可用；数据看板完成；所有 P0 + P1 功能开发完毕。

### 第三阶段：打磨（第 11-14 周）

Sprint 6（第 11-12 周）—— P2 功能 + 第二轮测试

开发：站内通知、时间线页面、运营数据概览、收藏功能。测试经理全量回归+性能测试。质量经理代码质量扫描+过程文档归档。

交付物：全部功能开发完毕；第二轮测试报告；性能测试报告。

Sprint 7（第 13-14 周）—— Bug 修复 + 部署 + 优化

全员 Bug 修复，UI 细节打磨。开发经理负责生产环境部署。CI/CD 全流程验证。

交付物：生产环境稳定运行；Bug 收敛至 0 Critical / 0 Major。

### 第四阶段：交付（第 15-16 周）

Sprint 8（第 15-16 周）—— 答辩准备

PM 负责答辩 PPT 终稿、演示脚本、Demo 数据准备。计划经理负责项目总结报告。开发经理负责技术文档、架构图。测试经理负责测试报告终稿。质量经理负责全部过程文档检查归档。全员答辩彩排至少 2 次。

交付物：答辩 PPT + 演示脚本；全套项目文档；至少 2 次彩排完成。

## 3.5 协作工具建议

| 用途 | 推荐工具 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 代码管理 | GitHub | 继续使用，配合 Branch Protection + PR Review |
| 任务看板 | GitHub Projects | Issue 直接关联 PR，答辩展示敏捷开发过程 |
| 文档协作 | 飞书文档 | 实时协作、评论、模板丰富，国内访问快 |
| 原型设计 | Figma（免费教育版） | 团队实时协作，开发直接标注取色取尺寸 |
| 接口文档 | Knife4j + Apifox | Knife4j 自动生成，Apifox 做 Mock 和联调 |
| 即时通讯 | 微信群 + 飞书 | 微信日常沟通最快；飞书用于正式通知和文档 |
| CI/CD | GitHub Actions | push 自动构建+部署 |
| 代码质量 | SonarQube（Docker 部署） | 质量经理核心工具，答辩展示代码质量报告 |

### Git 分支策略

采用简化版 Git Flow：main（生产）← develop（开发主线）← feature/xxx（功能分支）。每个功能分支从 develop 拉出，完成后提 PR，至少 1 人 Review 后合并。Sprint 结束时 develop 合并到 main 打 Tag。

### 每日站会建议

每天固定 15 分钟（建议晚上 9 点线上），每人回答三个问题：昨天做了什么、今天要做什么、有什么阻塞。计划经理主持并更新看板。16 周项目最常见的翻车原因就是信息不同步。